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分布式光伏项目合同能源管理协议

甲方：珠海斗门财金投资控股有限公司（用能方）
乙方：                    （合同能源管理方）
第一条 总则
1.1 甲方作为项目的实施主体与乙方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，依据《中华人民共和国民法典》《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2020）及其他相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，同意乙方在甲方生态农业产业园区开展光伏项目（以下简称“本项目或项目”），按“合同能源管理”模式签订本协议。项目装机容量以实际并网容量为准。
1.2 鉴于本项目的实际情况，双方同意按合同能源管理模式分配由该项目建成并网后带来的节能及经济效益。
根据《合同能源管理技术通则》（GB/T 24915-2020），本协议相关事项适用现行最新有效版本：《用能设备能量平衡通则》（GB/T 2587）、《综合能耗计算通则》（GB/T 2589）、《企业能量平衡通则》（GB/T 3484）、《用能单位节能量计算方法》（GB/T 13234）、《节能监测技术通则》（GB/T 15316）、《能源审计技术通则》（GB/T 17166）、《能源管理体系 要求及使用指南》（GB/T 23331）、《节能量测量和验证技术通则》（GB/T 28750）、《节能量测量验证实施指南》（GB/T 32045），标准修订后自动以新版为准。
1.3 合作概述：
1.3.1 双方确认并同意由乙方使用甲方位于斗门生态农业产业园的建筑物屋顶、屋面建设分布式光伏发电项目：斗门生态农业产业园分布式光伏项目，并向甲方供应电站所发电力，项目直流侧装机容量1.248MWp，实际装机容量以并网容量为准。
1.3.2 电站项目建成并网，经验收正式发电后，正式开始计算本合同期限。
（1）本合同项下采用20年固定合作期+5年顺延合作期模式：自项目首次发电日起前20个顺延年为固定合作期，首期20年届满后，双方同意按原合同条件自动顺延5年。本协议项下“年”均指顺延年，（即如项目首次发电日为2026年10月1日，则第一个顺延年为2026年10月1日至2027年9月30日。以下如无特别说明，“年”均指“顺延年”，25个顺延年即为合同期），甲方同意优先消纳乙方光伏电站所发绿电电量，乙方按照xx元/KWh电价与甲方结算，该电价始终不得高于同期当地电网工商业用电基准目录电价（基准目录电价指珠海市工商业大工业两部制1-10（20）千伏用电尖、峰、平时段加权平均目录销售电价，以南方电网珠海供电局每月出具给甲方的电费账单加权核算为准）的90%；如电价高于当地电网工商业用电基准目录电价90%，实际结算电价按当地电网工商业用电基准目录电价的90%执行，乙方所供电能质量及供电行为应符合法律法规的要求和国家南方电网的规定。
（2）乙方光伏电站项目所发的电力甲方无法消纳的部分，由乙方自行处理。
1.3.3 甲方根据本协议的约定配合乙方完成对电站项目的运行和维护管理。
1.3.4 本合同下，甲方同意按建筑物现状提供给乙方利用其建筑物可安装光伏设施设备的屋顶、屋面、场地（“标的物”）建设本项目，乙方投资建设光伏电站并向甲方提供优惠电价以有偿取得标的物的使用权，合作期内乙方无需额外支付租金，但非赠与或无偿使用。
1.4 补贴分配及碳排放收益权益：
分布式光伏电价补贴、政府津贴或碳排放收益，按国家或政府相关政策执行，乙方均有配合另一方申请的义务。如果国家或政府相关政策没有明确受益方，则原则上由甲乙双方各享50%收益（仅限本项目收益）；也可届时双方根据市场惯例进行商议确定，并另行签署补充协议。
第二条 项目主要内容
2.1 项目名称：斗门生态农业产业园分布式光伏项目
2.2 甲方同意按建筑物现状提供给乙方利用其建筑物屋顶、屋面建设本项目，通过项目的实施完成甲方节电目标以及其它双方约定的事项。
2.3 项目建设方案：
2.3.1 乙方负责项目的投资，负责完成电站设计、施工、建设；负责项目的运营、管理、维护以及过程中发生的所有费用。
2.3.2 甲方同意乙方按照2.3.1之约定执行项目投资等工作，并给予必要的配合和支持。
2.4 项目实施目标：降低企业能耗指标、降低用电成本、节能减排，改善环境。
第三条  项目期限
3.1 本协议自双方法人代表或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效，项目发电后开始计算合作期，至25年合作期满时终止。
3.2 本协议生效后，由乙方向相关政府主管部门和电力部门进行相关施工手续的申报并获得批准许可，甲方应予以提供必要的协助（包括但不限于配合审批部门的调查确定，提供构筑物产权合法有效证明等）。
3.3 双方分享节能效益的起始日为项目首次发电日，分享期限二十五年。协议期限届满之前60日内，双方可协商展期或终止协议，但需另行签订协议。
3.4 本协议履行过程中，发生下列任何一种情况时双方均有权单方解除本协议，且相互不承担违约责任：
1）本协议生效后，乙方在获得相关政府主管部门和电力部门进行相关施工手续的申报并获得批准许可后，6个月内无法进场施工。
2）本协议生效后，乙方在12个月内仍无法获得上级单位、相关政府主管部门和电力部门对本项目相关手续的批准许可。
3）本协议生效后，甲方无故或无法提供必要的配合，出具真实合法有效的构筑物产权证明。
第四条 项目方案设计实施和项目的验收
[bookmark: _GoBack]4.1 甲乙双方按照本协议的约定实施本项目。甲方取得生态农业产业园附属建构筑物产权及相关电费代缴账户变更完成之日起4月之内，乙方应完成本项目的投资建设并通过验收，并确保在该期限内正式并网发电。
4.1.1 若乙方自身资金、设备、施工等原因造成并网工期逾期，前30日为协商宽限期不收取违约金；宽限期届满后每逾期1个工作日，甲方有权要求乙方按项目总投资0.03%赔付违约金，全部违约金累计总额最高不超过项目总投资5%；连续逾期超过90个工作日且全部过错归属于乙方的，甲方有权单方解除协议并要求乙方赔偿直接经济损失。
4.1.2 因甲方未按时交付场地、资料不全、拒不配合停电、擅自变更设计、电网审批超时、台风暴雨、政府管控或不可抗力等非乙方原因造成工期延误的，甲方不计收乙方违约金，工期同步顺延；若甲方上述行为造成工期延误超过30日，乙方有权要求甲方按项目总投资0.03%赔付违约金、人工费、材料费、机械费和管理费等，全部违约金累计总额最高不超过项目总投资5%。
4.2 乙方按照本协议的约定，聘请具备资质的设计单位承担项目设计及工程建设，并按期开展项目建设，做好项目运维及管理工作。
4.3 项目建设设计方案完成后需提交甲方进行确认，项目设计方案在甲方收到后7个工作日内如有异议应书面提出，否则视为对项目设计方案的同意。除非双方以书面方式就设计方案修改达成一致，或者依照本协议第八条的规定修改设计方案，否则不得修改设计方案。甲方提出的合理修改意见，乙方应在15个工作日内完成修改并再次提交。若甲方无正当理由反复提出不合理修改意见导致设计周期延误超过30天，乙方有权要求顺延项目工期，且不承担违约责任。
4.4 甲乙双方应当按照国家相关技术规范规定进行项目验收，项目报批和验收所需的费用均由乙方承担。
4.5 本项目因乙方的设计、施工对甲方建筑物的主体结构和房屋安全造成损坏，甲方有权要求乙方暂停施工并对损坏部分进行修复，造成甲方其他经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿直接损失。
4.6 乙方项目建设过程中，应遵守国家的安全管理规定，确保施工安全。乙方的工程建设安全风险及责任由乙方承担。
第五条 合同能源管理方式及甲方购电方式和付款
5.1 项目约1.248MWp（装机容量以实际并网容量为准）建成并网发电后的效益分享及甲方向乙方购电电价计算如下：
5.1.1 甲方在节能分享期内每月用本项目的光伏电量，设独立电表，以电表实际计量为准。
5.1.2 乙方向甲方所供电的电能质量及供电方式应符合法律、法规的要求与南方电网公司的规定。
5.2 用电量的计算公式及用电量确认：
5.2.1 甲方在节能分享期内每月用本项目的光伏电量等于乙方发电侧（光伏计量柜）电度表上送电量-关口计量表上送电量（计量方法以项目完成接入系统报告，并根据接入系统报告要求设置合格的计量装置后确认）。
计量装置含在项目内，且满足国家标准要求，由乙方委托有资质的第三方机构每5年进行检定一次。检定结果报甲方备案。
任一方对电量有异议，可在5个工作日内向对方书面提出。由甲乙双方共同委托第三方有资质机构复检，复检费用由异议方先行垫付。结果偏差未超过±1%的由提出异议方承担复检费用，结果偏差超过±1%的由对方承担复检费用。
5.2.2 用电量确认：
1）每月第3日前甲乙双方共同抄录确认5.2.1项所述表计的电量记录，并共同签署《用电量结算确认单》（《用电量结算确认单》另行书面确定）；如上线电量电子抄录系统，每月电量以电子抄录为准。如任一方对电子抄录的电量有异议，双方现场抄录电量进行校核。
抄录当天甲乙双方应及时完成验证，如无异议双方应立即签署《用电量结算确认单》进行电量确认。
2）甲方应充分配合乙方进行用电电量的确认。甲乙在电站正式并网运行后，各自确定电量联系人来完成每月电量的确认。甲乙双方的联系人员，双方将另行书面确认。
5.3 甲方向乙方支付电费的方式：
在购电期限内，甲方应按以下约定向乙方支付电费购买款。
5.3.1 在用电量确认后，乙方将在3个工作日内根据确认的用电量向甲方发出书面收款对账单，甲方应在收到对账单后3个工作日内确认。
5.3.2 乙方凭收款对账单开具税率为13%的增值税专用发票（增值税率随国家政策变化而变更），甲方自收到增值税专用发票日起10个工作日内支付至乙方指定账户。
5.3.3 如双方对任何一期节能效益的部分存在争议，该部分的争议不影响对无争议部分的节能效益的分享和相应款项的支付。双方就争议部分本着友好协商的原则处理；协商不成可依法向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条 甲方的义务
6.1 甲方保证合法拥有光伏电站及与电站相关的所有设备所依附的建筑物（以下简称“建筑物”）及其全部附属屋顶的合法产权。
6.2 甲方应协助乙方办理本项目实施所必需的政府的许可、电网接入批复等相关文件。
6.3 甲方应向乙方提供必要的电气系统图、建筑结构图、生产负荷用电曲线等涉及施工设计的相关资料。纸质图纸至少提供一份，图纸应标注清晰，保证资料内容正确。设计完成后乙方应将图纸完整的归还给甲方。
6.4 甲方应为乙方施工提供施工用水、用电（所发生的水、电费用按当地市政价格据实统计，由乙方负担，甲方应提供水电费发票或收据作为结算依据）、免费提供临时施工场地、免费提供箱变、逆变器的安装场地。上述场地应确保通风、干燥、无渗漏，且甲方不得以任何理由在合作期内收回或改作他用。
6.5 在电站并柜时能够按双方提前约定的时间及时停电，积极协助乙方完成电站并网。
6.6 甲方应为乙方在电站维护、巡视、修理等方面提供便利，保证乙方的雇员、工程师、代理人可进入项目建筑物并接触与本项目有关的设施和设备；并允许乙方对故障、受损、失效的项目设施和设备进行拆装、更换、运输。甲方应确保乙方人员在提前24小时通知的情况下可随时进入电站区域进行运维作业。紧急故障情况下，乙方可先行进入并事后补办通知手续。甲方不得阻碍乙方正常运维，如遇突发情况，甲方可应急处理。若因甲方阻挠导致设备故障扩大或发电量损失，扩大部分的损失或发电量损失应由甲方承担赔偿责任。
6.7 甲方应协助乙方保护电站的设备及运行的安全，如设备发生故障、损坏和丢失，甲方应在得知此情况后及时通知乙方，配合乙方对设备发生的故障、损坏和丢失情况进行调查。
6.8 甲方对本项目电站屋顶所属建筑物上的任何改造（包括但不限于新增、添设、拆除）均不得导致项目设施、设备（含线路）的故障、损害、遗失或无法充分地获得阳光。因甲方擅自改造，影响光伏组件光照、遮挡或增加阴影，导致乙方设备损坏或发电量损失的，甲方应承担全部赔偿责任。
6.9 甲方保证严格遵照乙方提供的使用手册正确使用项目设施、设备（含线路），当项目设施、设备出现故障时应立即通知乙方，不得擅自进行维修。
6.10 甲方应当按照本协议的规定，在收到乙方提供的发票后及时向乙方付款。
6.11 甲方应当将其与项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定要求及时提前书面告知乙方，以便乙方在设计时提前考虑设计方案。如未提供，乙方将视为无特殊要求，按国家相关设计标准进行设计。
第七条 乙方的义务
7.1 乙方负责办理本项目电站实施所必需的各级政府许可、电网接入批复等相关文件，并承担由此而产生的相关费用。
7.2 乙方应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从甲方合理的现场指挥，遵守甲方相关管理要求，执行甲方相关管理流程。
7.3 乙方可免费对甲方指派的人员进行适当的培训，以使其能了解设施的基本原理。
7.4 电站设备的安装和调试应符合国家、行业或企业有关施工管理条例和与项目相对应的技术标准规范要求以及甲方合理的施工、管理要求。
7.5 在接到甲方关于电站运行故障的通知后，乙方应在12小时内响应，24小时内到达现场处理。一般故障（如逆变器告警、通信中断）应在48小时内修复；严重故障（如组件脱落、电缆烧毁、火灾隐患）应在72小时内采取隔离措施并启动抢修。乙方应建立24小时值班电话并向甲方公布。因乙方原因导致故障处理延迟，每延迟24小时，甲方有权扣除当月500元/天电费；因甲方原因导致故障处理延迟，每延迟24小时，乙方有权要求甲方赔偿500元/天的电量损失。
7.6 项目建成后负责定期检查项目的设备、设施，建立健全电站的运行维护管理制度，并严格执行。
7.7 电站建成后，在合同期，电站的检修、维护和故障修理及所发生的费用全部由乙方负责，如该故障系因甲方过失或甲方故意人为导致的，甲方应赔偿由此带来的直接经济损失和电量损失。
7.8 乙方应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在电站建设、运行的整个过程中遵守相关法律法规，以及甲方的相关规章制度。
7.9 乙方在电站建设中，因安装需要对屋顶进行的钻孔、打眼等工作造成屋面损坏漏水、渗水时，乙方应负责进行修复，所发生费用由乙方承担（不包括原有屋顶已经损坏无法安装光伏组件，只能更换的屋面）；建设完成后，甲乙双方应共同对屋面进行验收确认。乙方对电站建设损坏的屋顶修复部分，从甲乙双方共同验收之日起提供5年防水质保。
项目开工前，甲乙双方共同对屋面进行检查，确定屋面破损情况，已损坏的屋面由甲方负责修复；项目竣工验收后，屋面正常的维修、养护及发生的费用由甲方负责。
因乙方项目建设、运维导致甲方建筑物和财物损坏或人员伤亡的，由乙方赔偿甲方的直接经济损失。
因甲方维修屋面导致乙方发电量受损，甲方应赔偿乙方电量损失。甲方维修屋面需要乙方配合拆除光伏组件、支架，乙方应配合拆除及恢复组件、支架及附属设施设备，由此产生的费用应由甲方承担。
7.11 系统的接入性能应满足南方电网公司《光伏电站接入电网技术规定》（试行）要求，保证甲方用户侧电气设备的安全运行；系统应设置足够的防雷设施，防止雷电感应及雷电波侵入对用户侧电气设备造成危害。
7.12 在乙方完成项目竣工验收后五日内甲方应对验收情况进行确认，以明确在该项目施工过程中乙方是否给甲方的设备、屋面造成损坏。项目投产运营后，原则上每年双方共同组织一次屋面检查，以确认是否存在因乙方负责的运维过程中产生的屋面损伤（但不包括屋面材料的自然老化等问题）。因乙方责任而产生的屋面损坏由乙方负责修复。
7.13 乙方应保证与项目相关的设备、设施的运行符合国家法律法规及产业政策要求，保证与项目相关的设备、设施连续稳定运行且运行状况良好。
7.14 乙方对房屋屋面的装修、改善、增设他物等添附物归乙方所有，乙方有权处置，但不得损坏甲方房屋原有的结构、装饰和安全性，否则甲方有权要求乙方承担赔偿责任。乙方在实施上述行为前应提前10个工作日书面通知甲方，甲方无正当理由不得拒绝。若甲方认为可能影响房屋安全，应在收到通知后5个工作日内提供书面依据（如结构安全鉴定报告），否则视为同意。
7.15 电站须按照国家规定安装计量电表，乙方配电箱安装在甲乙双方商定的位置。
7.16 乙方需无条件服从甲方园区的安全生产管理制度，在项目建设及运营期间，乙方需为施工及运维人员投保足额的保险，乙方的施工及运维人员的所有安全问题，均由乙方自行负责，若因乙方人员发生安全事故导致甲方损失的，由乙方承担甲方的直接经济损失。
7.18 乙方发电保障义务：项目效益分享期内，剔除不可抗力、电网调度限发、连续极端阴雨等免责电量后，项目年度发电量的衰减率首年不高于2%、逐年不高于0.5%，项目的系统效率不低于80%。否则，乙方应在三个月内整改恢复，所发生费用由乙方承担，因乙方延误造成甲方产生的直接经济损失由乙方赔偿，包括但不限于下列情形产生的发电量缺口不计入乙方发电量的衰减统计：（1）甲方厂房及周边改扩建、新增构筑物/绿植长期遮挡光伏组件；（2）甲方长期停产、减产、园区负荷大幅下滑；（3）甲方无故阻挠乙方运维、拒绝配合停电检修导致停机；（4）政府有序用电、电网检修强制限发；（5）台风、连续阴雨、极端低温等超出可研气象标准的极端天气；（6）甲方擅自改造屋面、管线造成组件遮挡、设备损坏。
第八条 项目的更改
8.1 如在项目的建设期间出现乙方无法预料的情况，从而导致原有项目方案需要修改时，则乙方应预先将修改后的项目方案提交甲方，并经甲方书面同意后由乙方实施修改的方案，修改方案不得对甲方造成不利影响。不利影响包括但不限于抬高甲方用电成本、影响甲方建筑物安全、缩短项目使用寿命。
8.2 在合同期内，乙方有权为优化项目方案、对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改，所有的改造费用由乙方承担。就前述行为乙方应当预先将项目改造方案告知甲方，甲方收到通知后五日内如无异议，乙方将进行改造；如该改造可能影响甲方用电稳定性、建筑物安全或导致甲方用电成本上涨的，甲方有权提出异议，乙方不得擅自实施。
8.3 在合同期内，如为屋顶补漏等原因，甲方需拆除、更换、更改、添加或移动现有设备、设施等，甲方应事先书面通知乙方并经乙方书面同意，以便双方共同协调，将对乙方产生的不利影响降到最小。若由此产生光伏板拆装和电量损失等相关费用，甲方需补偿相应费用，具体补偿方式和金额由双方协商。
第九条 资产所有权及风险分担
9.l 本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器仪表（含线路）等固定资产（简称“项目资产”）的所有权属于乙方。 
9.2 本协议提前解除或自然届满履行完毕后，项目资产所有权仍归乙方所有。乙方在应当协议解除或者履行期限届满之日起90日内完成设备拆除及现场复原，拆除费用由乙方承担。若甲方希望保留项目资产继续使用，应提前30日书面提出，并按设备届时账面残值或双方认可的第三方评估价值向乙方支付对价，乙方按照国有资产处置的相关要求向乙方转移资产。若乙方逾期未完成拆除工作及恢复原状工作，视为乙方自认为未拆迁部分设备设施为无价值的遗弃物，甲方有权自行或者委托第三方处置及恢复原状，产生的费用由乙方承担。
第十条 承诺和保证
10.1 在项目效益分享期内，乙方承诺对项目资产的转让、赠予、出租、抵押（无论是整体性的亦或是部分的）不得实际减损本协议任何一方的权利、义务或导致本协议事实上无法得到履行。项目资产的所有权变更必须与本协议主体的变更一并发生方为有效。
10.2 在项目效益分享期内，甲方承诺对承载项目的建筑物（含屋顶或光伏建设用地）进行赠予、转让、出租、抵押（无论是整体性的亦或是部分的），亦不得实际减损本协议任何一方的权利、义务或导致本协议事实上无法得到履行。甲方建筑物所有权的转移应以本协议的权利、义务一并随之发生转移方为有效。
乙方承诺对项目进行赠予、转让、出租、抵押（无论是整体性的亦或是部分的），亦不得实际减损本协议任何一方的权利、义务或导致本协议事实上无法得到履行。乙方项目所有权的转移应以本协议的权利、义务一并随之发生转移方为有效。
10.3 甲、乙双方承诺在项目效益分享期内其任何分立、合并、重整，本协议有关权利、义务应完全适用于其分立、合并、重整后的有效法定承继主体。
10.4 项目效益分享期内，项目资产、本协议的转让不移除乙方对项目设备、设施的质保期内的质保责任。
10.5 为推进项目开发运营，乙方可针对此项目注册新的项目公司，在项目建设完成并网发电后，乙方向新项目公司转让本协议相关的权利和义务。乙方转让本协议权利和义务时，应提前30日书面通知甲方。甲方无正当理由不得拒绝配合签署转让协议。若甲方无故拒绝，乙方有权单方面终止本协议且不承担违约责任。
第十一条 违约责任
11.1 如甲方未按照本协议的规定在收到乙方提供的发票后未及时向乙方支付款项，经乙方催告，甲方在60个自然日内仍不履行付款义务，则每天按应付款项的0.1%向乙方支付违约金，且违约金总额最高不超过该期应付未付款项的5%。
11.2 一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。
11.3 双方同意除本协议明确约定的违约金外，任何一方均仅就自身的违约行为对他方的直接损失承担赔偿责任。任何一方均不得向他方主张任何间接、牵连性的损失。
第十二条 不可抗力
12.1 本协议不可抗力的定义是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或原因，包括但不限于：
12.1.1 雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨、泥石流等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、骚乱、暴动、全国紧急状态（无论是实际情况或法律规定的情况）、戒严令、火灾或劳工纠纷（无论是否涉及相关方的雇员）、流行病、隔离、辐射或放射性污染等；
12.2.2 任何政府单位或非政府单位或其它主管部门（包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构）的行动，包括但不限于法律、法规、规章或其他有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、征收、强拆、要求、指示或禁运等。
12.2.3 不可抗力不包括任何一方资金短缺、融资困难、供应链中断、市场价格波动等商业风险。
12.2 如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法履行协议下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的五日内向另一方（“非影响方”）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。
12.3 受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。
12.4 在不可抗力事件持续期间受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，受影响方不应承担相应责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本协议下的义务。
12.5 如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本协议项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达六十个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本协议下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除或者部分解除本协议相关项目，而不用承担任何责任。
第十三条 合同解除
13.1 本协议可经由甲乙双方协商一致后书面解除。
13.2 本协议可依照第12.5条（不可抗力）的规定解除。
13.3 本协议可依照第3.4条的规定单方解除。
13.4 如发生上述13.1-13.3规定的情形，则一方向另一方发出书面解除协议通知，书面解除协议通知自发出后十个工作日内本协议即被视为解除。
13.5 本项目协议解除或部分解除后，除本协议另有约定外，相关的项目应停止实施，项目资产由乙方负责拆除、取回，拆除费用和项目现场恢复的费用由违约方承担。拆除过程中甲方应对乙方提供合理的协助。
13.6 如非因任何一方违约而是经双方协商一致解除协议的，除本协议另有约定外，则乙方承担拆除费用并负责现场恢复，拆除过程中甲方应对乙方提供合理的协助。
13.7 若乙方未按第四条第4.1款所约定期限完成项目的建设并网发电，甲方可给予乙方30天的宽限期，若乙方在该宽限期内仍然未能完成建设并网发电，甲方可在合作期首年减免电费5万元。若因乙方自身资金、施工、设备采购原因，未能在本协议生效且甲方完成全部配合义务、具备完整开工条件之日起4个月内完成项目并网，甲方可给予乙方30日书面宽限期；宽限期届满仍未并网，甲方有权单方解除本协议。出现下列情形导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担任何逾期违约责任，甲方无权据此解除合同：（1）甲方未能按时提供合法有效的屋顶产权证明、建筑图纸、配电图纸等报批资料；（2）甲方未腾空施工场地、拒不配合停电、阻挠进场施工；（3）甲方提出设计变更、屋顶改造要求；（4）电网公司接入批复、政府规划/环评/用地审批流程超时（5）台风、暴雨、疫情、政府管控、征地拆迁等不可抗力；（6）甲方厂区消防、安全整改导致无法施工。
第十四条 其它
14.1 人身和财产损害和赔偿
14.1.1 如果在履行本协议的过程中，因一方的工作人员或受其指派的第三方人员（“侵权方”）的故意或者是过失而导致另一方的工作人员、或者是任何第三方的人身或者是财产损害，侵权方应当为此负责。如果另一方因此受到其工作人员或者是该第三方的赔偿请求，则侵权方应当负责为另一方抗辩，并赔偿另一方由此而产生的所有费用和损失。
14.1.2 受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。
14.2 保险
乙方负责购买项目财产综合险及公众责任险。甲方应购买建筑物及屋顶财产险、第三者责任险。双方均应将对方列为附加被保险人。保险单副本应在投保后10个工作日内交换备案。
14.2.1 乙方购买的项目财产一切险，保险金额不低于项目总投资；甲乙双方购买的公众责任险，每次事故赔偿限额不低于500万元，保险期间覆盖整个合作期，双方互为附加被保险人。
14.2.2 乙方应督促施工单位购买安装工程一切险。
14.2.3 甲乙双方投保的保单副本于投保后10个工作日内提交给另一方备案。
14.3 协议变更
任何针对本协议的变更均应获得甲乙双方的同意并以双方共同签署的书面文件为准。本协议部分条款被认定无效的，其它条款仍具法律效力。
第十五条 争议的解决
15.1 因本协议的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本协议各方应友好协商解决。
15.2 如不能协商解决，任何一方有权向项目所在地（珠海市斗门区）有管辖权的人民法院提起诉讼解决。诉讼期间，未涉争议条款仍继续履行。
第十六条 保密条款
16.1 本协议中，披露秘密的一方将被称为“披露方”同时，收到秘密的一方则被称为“接收方”。本保密条款适用的对象除了双方及其工作人员之外，还包括任何参与前述正在进行商务洽谈的相关项目的人员。
16.2 除非为了履行本协议所需，接收方将不使用其从披露方获知的任何商务的、技术的、操作的、工艺过程的、贸易秘密及市场的信息、销售和培训辅助材料，文献及其它直接或间接从披露方收到的资料信息（即“保密信息”），并保守秘密。此外，接收方承诺对上述“保密信息”的协议履行期内或是失效后，都不得在未经许可的情况下泄露以上保密信息。
16.3 接收方不得向第三方透漏在合作期间获得和知晓的披露方（包括其分支机构、控股公司和合资公司）的商业秘密及属于第三方但接收方负有保密义务的信息。商业秘密包括技术秘密和经营秘密，其中技术秘密包括但不限于工作进度、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、测试报告、试验数据、实验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电等。经营秘密包括但不限于双方洽谈的情况、签署的任何文件，包括合同协议、备忘录、订单等文件中所包含的一切信息、客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道、法律事务信息、人力资源信息等。
16.4 未经披露方书面同意，接受方不得在双方合作目的之外使用或向第三方透露披露方的任何商业秘密，不管这些商业秘密是口头的或者书面的，还是以磁盘、胶片或者电子邮件等形式存在的。
16.5 披露方提出收回包含披露方商业秘密的相关资料时，接受方应将有关资料及复印件交还给披露方，或应披露方的要求将这些资料及复印件销毁。
16.6 接受方在披露方工作场所内活动时，应听从披露方工作人员的安排和引导。未经披露方允许不得进入披露方实验室、办公室、生产车间等工作环境，不与披露方开发人员进行私下交流。
16.7 接受方的保密义务在知悉披露方商业秘密后的10年内保持有效，并且在此期间其效力不受合作关系终止及其他任何限期的届满或终结的影响。
第十七条 协议的生效及其他
17.1 项目联系人职责如下：
双方均需设定专责联系人负责项目实施的具体工作。
17.2 一方变更项目联系人的，应在七日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本协议履行或造成损失的，应承担相应的责任。一方变更通讯地址、联系电话的，应在七日内以书面形式通知另一方，未及时通知导致相关通知无法送达的，通知按原联系方式发出后即视为有效送达。
甲方通讯地址：                           
联系人：                                 
联系电话：                               
乙方通讯地址：
联系人：
联系电话：
双方按上述联系方式发送的通知均视为已合法送达。
17.3 本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效，至本协议约定的项目期限届满为止。协议文本壹式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。
17.4 本协议未尽事宜，双方可通过补充协议确定，补充协议和此协议具有同样的法律效力。
17.5 本协议于二零二六年   月    日签署。
（以下无正文）

签字页：

	甲方：（盖章）
珠海斗门财金投资控股有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：


合同签订时间：2026年  月  日
通信地址：珠海市斗门区井岸镇井湾路416号五楼504室
邮编：519100
联系人：
电话：
电子邮箱：
开户银行：

账号：
统一社会信用代码：91440400MA4UJKP098
	乙方：（盖章）
法定代表人/授权代表（签字）：


合同签订时间：2026年  月  日
通信地址：
邮编：
联系人：
电话：
电子邮箱：
开户银行：
账号：
统一社会信用代码：









附件一、《担保每兆瓦理论发电量》 
	年度
	年发电量（度）
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	25年总发电量
	

	25年平均电量
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